O Planejador de Projetos usa períodos de intervalos. Início=1 é o período de 1, e duração=5 significa que o projeto abrange cinco períodos começando pelo período de início. Insira dados começando em B5 para atualizar o gráfico.
Título do projeto. Insira um novo título nesta célula. Realce um período em H2. A legenda do gráfico está em J2 a AI2
Insira a atividade na coluna B, começando na célula B5.
Insira o período de início real na coluna E, começando na célula E5.
Insira o período de duração real na coluna F, começando na célula F5.
Insira a porcentagem concluída do projeto na coluna G, começando na célula G5.
Os períodos são transformados em gráficos de 1 a 60 iniciando da célula H4 até a célula BO4.
## Planejador de Projetos
Projeto: VANT SOS
ATIVIDADE	INÍCIO	DURAÇÃO / (Dias)	Predecessoras	Recursos	Custos / Reais	% CONCLUÍDA	PERÍODOS
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1. Concepção	0	0				0%
1.1 Entender os Requisitos	1	4				0%
1.2 Analisar os Requisitos	0	0				0%
1.2.1 Analisar os materiais a serem usados e proposta do projeto	3	5		Proprietário	R$-	0%
1.2.2 Obter lista de materiais	7	1	1.2.1	Proprietário	R$-	0%
1.2.3 Compra dos materiais	8	3		Proprietário	R$500,00	0%
1.2.4 Definir data de início do projeto	11	1	1.2.4	Proprietário	R$-	0%
1.3 Proposta Comercial	0	0				0%
1.3.1 Descrição do projeto	12	3	1.2.1	Proprietário	R$-	0%
1.3.2 Formulação de uma apresentação	15	2	1.3.1	Proprietário	R$-	0%
1.3.3 Demonstração das Funcionalidades	17	1	1.3.1 / 1.3.2	Proprietário	R$-	0%

2. Planejamento	0	0				0%
2.1 Requisitos Funcionais	0	0				0%
2.1.1 Analisar os requisitos funcionais	18	2	1.3.1	Proprietário	R$-	0%
2.1.2 Implementação dos requisitos funcionais	20	1	2.1.1	Proprietário	R$-	0%
2.1.3 Relatórios sobre o funcionamento	21	2	2.1.2	Proprietário	R$-	0%
2.2 Requisitos Não Funcionais	0	0				0%
2.2.1 Analisar os requisitos não funcionais	23	2	1.3.1	Proprietário	R$-	0%
2.2.2 Implementação dos requisitos	25	1	2.2.1	Proprietário	R$-	0%
2.2.3 Relatórios sobre o funcionamento	26	1	2.2.2	Proprietário	R$-	0%
2.3 Requisitos de Infraestrutura	0	0				0%
2.3.1 Analisar os requisitos de infraestrutura	27	2	1.3.1	Proprietário	R$-	0%
2.3.2 Adequar todos requisitos nas etapas de desenvolvimento	28	2	2.3.1	Fornecedor	R$-	0%
2.3.3 Implementar no projeto	29	2	2.3.2	Proprietário	R$-	0%
2.3.4 Relatórios sobre o funcionamento e estabilidade	31	2	2.3.3	Proprietário	R$-	0%
2.4 Prototipação	0	0				0%
2.4.1 Configuração de Software	33	1		Proprietário	R$-	0%
2.4.2 Adaptação do VANT	33	1	2.4.1	Proprietário	R$-	0%

3. Desenvolvimento	0	0				0%
3.1 Designer do Protótipo	0	0				0%
3.1.1 Pesquisar modelos para construção	34	1		Proprietário	R$-	0%
3.1.2 Procurar materiais para construção do molde	35	2	3.1.1	Proprietário	R$150,00	0%
3.2 Criar Aplicativo	0	0				0%
3.2.1 Criar interface para interação	36	3		Proprietário	R$-	0%
3.2.2 Implementar todas as funcionalidades	39	2	2.1.1 / 2.2.1 / 2.3.1	Proprietário	R$-	0%
3.2.3 Testar todas opções presentes no app	40	1	3.2.2	Proprietário	R$-	0%
3.3 Setup	0	0				0%
3.3.1 Terminar todas as ferramentas e equipamentos utilizados	41	1	3.1.2 / 1.2.4	Proprietário	R$-	0%
3.3.2 Determinar processo de montagem	41	2	3.1.1	Proprietário	R$-	0%
3.3.3 Montagem	43	1	3.3.2		R$-	0%
3.3.4 Analisar desempenho do modelo	43	1	3.3.3	Proprietário	R$-	0%
3.4 Codificação	0	0				0%
3.4.1 Programação do projeto	44	3	1.2.4	Proprietário	R$-	0%
3.4.2 Implementação dos códigos para o hardware	47	1	3.4.1	Proprietário	R$-	0%
3.5 Testes	0	0				0%
3.5.1 Realizar testes em todas etapas	48	1		Proprietário	R$-	0%
3.5.2 Realizar testes de desempenho	48	1		Proprietário	R$-	0%
3.6 Relatórios	0	0				0%
3.6.1 Arquivar todos os relatórios das etapas	49	1		Proprietário	R$-	0%
3.6.2 Fazer relatórios para analise de erros	50	2	3.6.1	Proprietário	R$-	0%
3.6.3 Analisar os erros e corrigi-los	52	2	3.6.2	Proprietário	R$-	0%

4. Implementação	0	0				0%
4.1 Implementação Teste	54	1				0%
4.1.1 Analisar procedência	55	1		Proprietário	R$-	0%
4.2 Treinamento do Usuário	56	1				0%
4.3 Suporte ao Usuário	57	3				0%
				CUSTO TOTAL OBRA	R$650,00