## Planejador de Projetos
Projeto: VANT SOS
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO (Dias) | Predecessoras | Recursos | Custos Reais | % CONCLUÍDA | PERÍODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Concepção | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.1 Entender os Requisitos | 1 | 4 |  |  |  | 0%
1.2 Analisar os Requisitos | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.2.1 Analisar os materiais a serem usados e proposta do projeto | 3 | 5 |  | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 1; PERÍODOS 3
1.2.2 Obter lista de materiais | 7 | 1 | 1.2.1 | Proprietário | 0 | 0%
1.2.3 Compra dos materiais | 8 | 3 |  | Proprietário | 500 | 0% | bar: PERÍODOS 13
1.2.4 Definir data de início do projeto | 11 | 1 | 1.2.4 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 13
1.3 Proposta Comercial | 0 | 0 |  |  |  | 0%
1.3.1 Descrição do projeto | 12 | 3 | 1.2.1 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 3
1.3.2 Formulação de uma apresentação | 15 | 2 | 1.3.1 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 5
1.3.3 Demonstração das Funcionalidades | 17 | 1 | 1.3.1 / 1.3.2 | Proprietário | 0 | 0%
2. Planejamento | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.1 Requisitos Funcionais | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.1.1 Analisar os requisitos funcionais | 18 | 2 | 1.3.1 | Proprietário | 0 | 0%
2.1.2 Implementação dos requisitos funcionais | 20 | 1 | 2.1.1 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 9; PERÍODOS 11
2.1.3 Relatórios sobre o funcionamento | 21 | 2 | 2.1.2 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 13; PERÍODOS 15; PERÍODOS 17; PERÍODOS 19
2.2 Requisitos Não Funcionais | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.2.1 Analisar os requisitos não funcionais | 23 | 2 | 1.3.1 | Proprietário | 0 | 0%
2.2.2 Implementação dos requisitos | 25 | 1 | 2.2.1 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 9; PERÍODOS 11
2.2.3 Relatórios sobre o funcionamento | 26 | 1 | 2.2.2 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 27
2.3 Requisitos de Infraestrutura | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.3.1 Analisar os requisitos de infraestrutura | 27 | 2 | 1.3.1 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 9
2.3.2 Adequar todos requisitos nas etapas de desenvolvimento | 28 | 2 | 2.3.1 | Fornecedor | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 11; PERÍODOS 13
2.3.3 Implementar no projeto | 29 | 2 | 2.3.2 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 33
2.3.4 Relatórios sobre o funcionamento e estabilidade | 31 | 2 | 2.3.3 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 35
2.4 Prototipação | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.4.1 Configuração de Software | 33 | 1 |  | Proprietário | 0 | 0%
2.4.2 Adaptação do VANT | 33 | 1 | 2.4.1 | Proprietário | 0 | 0%
3. Desenvolvimento | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.1 Designer do Protótipo | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.1.1 Pesquisar modelos para construção | 34 | 1 |  | Proprietário | 0 | 0%
3.1.2 Procurar materiais para construção do molde | 35 | 2 | 3.1.1 | Proprietário | 150 | 0%
3.2 Criar Aplicativo | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.2.1 Criar interface para interação | 36 | 3 |  | Proprietário | 0 | 0%
3.2.2 Implementar todas as funcionalidades | 39 | 2 | 2.1.1 / 2.2.1 / 2.3.1 | Proprietário | 0 | 0%
3.2.3 Testar todas opções presentes no app | 40 | 1 | 3.2.2 | Proprietário | 0 | 0%
3.3 Setup | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.3.1 Terminar todas as ferramentas e equipamentos utilizados | 41 | 1 | 3.1.2 / 1.2.4 | Proprietário | 0 | 0%
3.3.2 Determinar processo de montagem | 41 | 2 | 3.1.1 | Proprietário | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 39
3.3.3 Montagem | 43 | 1 | 3.3.2 |  | 0 | 0% | bar: PERÍODOS 39
3.3.4 Analisar desempenho do modelo | 43 | 1 | 3.3.3 | Proprietário | 0 | 0%
3.4 Codificação | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.4.1 Programação do projeto | 44 | 3 | 1.2.4 | Proprietário | 0 | 0%
3.4.2 Implementação dos códigos para o hardware | 47 | 1 | 3.4.1 | Proprietário | 0 | 0%
3.5 Testes | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.5.1 Realizar testes em todas etapas | 48 | 1 |  | Proprietário | 0 | 0%
3.5.2 Realizar testes de desempenho | 48 | 1 |  | Proprietário | 0 | 0%
3.6 Relatórios | 0 | 0 |  |  |  | 0%
3.6.1 Arquivar todos os relatórios das etapas | 49 | 1 |  | Proprietário | 0 | 0%
3.6.2 Fazer relatórios para analise de erros | 50 | 2 | 3.6.1 | Proprietário | 0 | 0%
3.6.3 Analisar os erros e corrigi-los | 52 | 2 | 3.6.2 | Proprietário | 0 | 0%
4. Implementação | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.1 Implementação Teste | 54 | 1 |  |  |  | 0%
4.1.1 Analisar procedência | 55 | 1 |  | Proprietário | 0 | 0%
4.2 Treinamento do Usuário | 56 | 1 |  |  |  | 0%
4.3 Suporte ao Usuário | 57 | 3 |  |  |  | 0%
|  |  |  | CUSTO TOTAL OBRA | 650